江阴职业技术学院观看中日足球赛出行工作方案

国际青年足球锦标赛之中日足球比赛，定于2016年5月12日19:30—21:30在我市体育中心举行。应主办方安排，我校组织大一大二学生赴现场观看。为安全、有序、高效地完成出行往返的相关组织工作，特制定本工作方案。

- 一、出行人员编组

【学院工作组】学工处4名，校医1名；陈斌同志总负责。

【系带队教师】各系1名系级负责人（德育副主任），外加每车1名带车管理教师：电子系8名，管理系20名，化纺系7名，机电系10名，计算机系10名，外语系3名，艺术系9名。

【出行学生】全体大一大二住校学生（走读生不参加），共2758人：电子系300人，管理系842人，化纺系301人，机电系414人，计算机系414人，外语系93人，艺术系394人。

每辆车可乘50名学生加1名带车管理教师。各系安排每辆车乘坐的学生及带队教师，于11日15:00前报《出行人员编组乘车表》（见附件1）给学工处曹列宁老师（13915231923），并将安排情况告知师生。各系要预先将车上全体学生的名单及联系方式，交予带车管理教师，以备发车前点名及应急联络。各系级负责人（德育副主任）统一乘坐本系的第一辆车。

- 二、车辆编排乘坐

活动接送车辆由城市公交公司和城镇公交公司共同提供，共60辆。出发时分4批次（每批15辆）从学校正门发车，返回时分2批次（每批30辆）从体育中心正门发车。所有师生往返均乘坐对应车号车辆。

各系以车号为单位，在指定集合地点，在规定的时间前完成整队。带车管理教师清点人数无误后报告本系负责人（德育副主任）。经确认后带队上车。

| 发车批次 | 系别 | 车数 | 车号 | 到校时间 | 停车点 | 进校通道 | 发车时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批次 | 管理系 | 19 | 1-15 | 17:30前 | 校门内外广场 | 正门 | 18:00 |
|  |  |  | 16-19 |  |  |  | 18:10 |
|  | 艺术系 | 9 | 20-28 |  | 行政楼北道路 | 南小门 |  |
|  | 外语系 | 2 | 29-30 |  |  |  |  |
| 第二批次 | 计算机系 | 9 | 31-39 | 18:00前 | 按序停放在校内道路 （详见示意图） | 南小门 | 18:25 |
|  | 化纺系 | 6 | 40-45 |  |  |  |  |
|  | 电子系 | 6 | 46-51 |  |  |  | 18:35 |
|  | 机电系 | 9 | 52-60 |  |  |  |  |

车辆停放位置示意图见附件2。

- 三、行前思想教育

根据赛事举办方要求，所有人员均须凭票入场，且需逐一安检，包裹、包装饮料不得带入（有免费茶水供应）。各系必须对全体学生开展一次行前思想教育。教育应包含以下四方面内容：

1、责任感使命感教育。本次四国青年足球邀请赛，是一次颇受关注的国际级体育赛事活动，央视体育频道将予现场直播。我们有幸亲临现场，参与其中，既是一份荣幸，更是一份责任。每位同学都要能珍惜机会、文明观赛，做到精神饱满、口号嘹亮。

2、组织性纪律性教育。教育学生要遵章守纪，配合安检，听从指挥，服从管理，不夹携带包裹、饮料等禁入物品，不脱离集体擅自行动，按指定区域就座。要重点确立严格的时间观念，准时集合、准时上车。

3、文明观赛礼仪教育。每位观赛同学都是我们学院的“形象大使”。候车须排队，坐车要礼让，待人谦恭有礼，举止大方得体。不嬉笑打闹，不翻越围栏，不喝倒彩，不向场内掷物，不穿拖鞋，不吸香烟，不随地吐痰，不乱扔垃圾，茶水杯、食品包装袋等废弃物应统一处置，力求现场不留文明缺憾。各系离场前应安排专人清查卫生。

4、出行安全意识教育。乘坐车辆注意安全，车辆停稳后才能上下车，不争抢、不拥堵，车辆行驶中不随意走动。现场人数众多，场地陌生，切勿脱离集体擅自行动。不快速奔走，不围观凑热闹，谨防摔倒致拥堵踩踏。要妥善保管好个人物品，时刻注意财产安全。

- 四、现场组织管理

我校现场座位区域集中在看台南侧，具体区域为F5、A2、A3、A4、A5、A6,各系安排见下表。学生凭票入座指定区域。

| 区域 (座位数) | F5 (265) | A2 (371) | A3 (598) | A4 (506) | A5 (507) | A6 (596) | 合计 (2843) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理系 | 265 |  | 598 |  |  |  | 863 |
| 艺术系 |  |  |  | 408 |  |  | 408 |
| 外语系 |  |  |  | 98 |  |  | 98 |
| 计算机系 |  | 371 |  |  | 56 |  | 427 |
| 化纺系 |  |  |  |  | 21 | 287 | 308 |
| 电子系 |  |  |  |  |  | 309 | 309 |
| 机电系 |  |  |  |  | 430 |  | 430 |

各系德育副主任作为本系学生现场管理第一责任人，要率领全体带队教师，把行前思想教育的内容落实在现场组织管理上，维持观赛秩序，提醒文明卫生，处置突发状况。

- 五、结束返校安排

比赛结束后，全体学生须仍安坐原位，等社会人员先行退场(约10分钟)。接到学院发布分批退场指令后，才能组织学生分批退场。退场应在带车管理教师的引导下进行，严禁擅自离场。

第二批次到达的学生，先行退场，至原下车点，对应车号上车。第一批次到达的学生，稍候离席，到体育中心正门口等候，对应车号上车。

在等候退场期间，各系务必组织好现场垃圾的归集清理工作。

- 六、其他相关工作

1、教务处：负责安排调(停)课。晚上公选课停课。

2、保卫处：部署校园交通管控。引导原停放在东大门内广场的公交车辆及校车停放至南停车场，东大门内外广场专用。要确保南大门外通道出行畅通。11号楼南侧停车点临时管制，教工车辆改停网球场西侧。严控小车校园道路违停。引导接送车辆按序停靠在指定位置。

3、宿管中心：开水房供水时间延至23:30，宿舍熄灯时间延至24:00。

4、各系提醒晕车学生，可到医务室购买晕车药，提前30分钟服用。

附件1：

出行人员编组乘车表

本系负责人姓名：                         联系电话：

| 系别 | 车号 | 人数 | 主要班级 | 带车教师 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：① 车辆为公交车；每辆车可乘50名学生加1名带车管理教师；

② 本表于11日15:00前报给学工处曹列宁老师。

附件2：

车辆停放位置示意图