江阴职业技术学院2015年迎新工作方案

2015年我院共招收新生近1600名，新生将于9月8日报到。为确保迎新工作既隆重热烈，又平稳有序。现制定迎新工作方案。

一、迎新工作领导小组：

组  长：钱  红

副组长：沈春英、张庆堂、刘文君、董泽民、杭强

成  员：张新华、方雪梅、张秋贤、张素俭、陈斌、赵勇彪、宋爱平、蒋振杰、周凤山、周宏雷、陆敏、李根芹、井新宇、吴懋刚、曹炯、陆斌

2015迎新工作领导小组下设办公室，负责日常事务和协调工作。办公室设在学生工作处，由陈斌同志负责。

二、新生报到时间及地点：

报到时间：9月8日7:30～17:30

报到地点：详见附件一《新生报到点平面示意图》

三、新生报到相关部门工作内容：详见附件二《新生报到相关部门工作内容分解表》

四、校内外迎新接待点工作安排：详见附件三《各迎新接待点具体安排》

五、新生报到工作流程：详见附件四《新生入学报到工作流程详解》

六、各专业新生人数概况：详见附件五《2015级新生录取人数汇总表》

七、新生宿舍安排分配情况：详见附件六《2015级新生宿舍分配表》

八、新生开学期间主要工作时间节点：详见附件七《迎新暨入学教育主要工作安排》

九、迎新期间校园临时交通管制安排：详见附件八《校园临时交通管制安排》

十、迎新工作总体要求：

1、要严格遵循“以人为本，热情周到，简化手续，提高效率”的原则，给新生和家长提供优质的服务。

2、各部门应针对相应工作任务，认真做好各项准备工作，尽职尽责、密切配合、通力合作，积极主动协调突发问题。

3、对于提前到校报到的新生，各系要安排专人负责接待，学院有关部门也应做好充分的准备工作。

4、所有参加迎新工作的师生要做到仪表整洁，接待热情，有问必答，坚守岗位，细心服务。

江阴职业技术学院迎新工作领导小组

二〇一五年八月

附件一：

新生报到点平面示意图（6号楼底楼）

北

注：艺术系新生报到点在艺术系（5号楼）底楼教室。

附件二：

新生报到相关部门工作内容分解表

| 部 门 | 工 作 内 容 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 党政办 | 1.全面负责、协调各部门新生接待工作 2.确定就餐券计划（10元/份），交财务处制作后分发 | 张新华 | 13861660011 86022882 |
| 宣传部 | 1.布置校园橱窗、横幅、标语等，营造迎新氛围 2.通过网站、微信等，对迎新工作进行宣传报道 | 方雪梅 | 13861600365 86028228 |
| 教务处 | 1.负责新生专业录取咨询、答疑、调整等工作 2.发放新生教材 | 张素俭 | 13812128055 86028100 |
| 学工处 | 1.做好新生宿舍安排，负责新生生活用品、军训服装的发放 2.做好非正常报到时间到校学生的临时住宿安置 3.做好新生家长住宿安排事宜 4.负责迎新车辆的组织调度工作 5.安排校外接待点工作人员及其饮水用餐等相关事宜 6.负责贫困生“绿色通道”的咨询答疑工作 7.做好迎新期间的医疗保障工作和体检相关工作 | 陈斌 | 13812107350 86022800 |
| 团 委 | 1.通过广播站、橱窗、板报等，营造隆重热烈的迎新氛围 2.配合发放并回收各迎新站点的物资 3.组织校园志愿者进行突击卫生和即时保洁工作 4.筹备“大学生讲师团”入学教育工作 | 蒋振杰 | 13815131718 86022820 |
| 招生办 | 1.负责新生录取咨询、答疑工作 2.完成《录取通知书》的电子检录及报到统计工作 | 张秋贤 | 13961693189 86022666 |
| 财务处 | 1.及时提供银行扣款名单 2.负责新生报到缴费处的现金收取工作 3.联系银行来校办理存取款等相关业务 4.制作并发放迎新工作就餐券 | 黄云 | 13812100801 86022585 |
| 后勤处 | 1.做好校园绿化、草坪修剪和校园室外环境卫生工作 2.迎新期间重点加强6号楼底楼各厕所的卫生保洁 3.修剪澄星大道梧桐树枝方便迎新大巴行驶 4.落实校内各报到点的供水（饮水机、桶装水、纸杯） 5.完成新生“一卡通”的发放和结算工作 6.延长食堂就餐、水房供水、一卡通充值、浴室开放的时间 7.仓库备足拖把、笤帚、抹布、水桶等卫生用具 | 赵勇彪 | 13921218628 860228260 |
| 保卫处 | 1.迎新彩旗、指示路标的设置 2.落实校内迎新交通管制，确保校园交通秩序正常 3.加强校园安全保卫工作，严查校内摊贩和入室推销行为 4.负责学校正门及南门的交警和城管协调工作 5.负责新生户口迁移工作 | 宋爱平 | 13812110101 86022839 |
| 各系 | 1.开展教室及室内外包干区的清理打扫，室内卫生保洁 2.负责新生报到点的环境布置（9月7日15:00前完成） 3.做好系部迎新宣传，营造亲切温馨和谐的开学氛围 4.做好新生迎接及接待工作，安排好系部迎新值班 5.按照报到流程做好新生到校后的各项报到工作 6.完成指定的校外新生接待点的接待任务 7.筹划并落实新生入学教育等后续工作 | 系领导 辅导员 班主任 |  |

附件三：

各迎新接待点具体安排

一、各接待点人员安排

| 接 待 点 | 负责部门 | 带队教师及联系电话 | 学生负责人及联系电话 | 学生人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江阴客运站 | 管理系 |  |  | 12人 |
| 跟车服务队 | 化纺系 | ———— |  | 10人 |
| 学院大门口 | 各系部 | ———— | 各系学生会负责 |  |
| 校内下客点 | 各系部 | ———— | 各系学生会负责 |  |
| 罗马广场引导点 | 院学生会 | ———— |  | 5人 |
| 志愿者突击队 | 院学生会 |  |  | 10人 |

二、迎新车辆跟车安排

车辆组织调度总负责人：陈斌（电话：13812107350）

| 车 号 | 跟车学生1姓名及联系电话 | 跟车学生2姓名及联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

三、江阴客运站接待点工作要求

1．该接待点工作时间为9月8日7:30~17:00。迎新人员须在7:20前将接待点布置到位。

2．该接待点迎新人员及跟车服务人员应于6:45到学院门卫室集中，领取迎新物资，7:00搭乘迎新车辆到达指定地点。当天结束返校后将物资归还至门卫室。该接待点配5辆迎新大巴。

3．该接待点的主要任务是引导出站新生乘坐迎新专车。迎新师生应统一着学院标识服装，做到精神饱满，热情周到，举止文明，并注意自身交通及财产安全，严禁进入车站内场迎候新生。

四、各校内接待点工作要求

1．院系校内迎新接待点，工作时间为9月8日7:20~17:30。各系还应指定专人负责在非指定时间段到校新生的接待值班工作。值班人员姓名及联系电话报学工处，值班地点为东大门门卫室。

2．各系新生接待点的遮阳篷、系标等迎新物资，于7日15:00至学工处曹老师(13915231923)处领取，并于9月8日18:00归还。各系接待点桌椅、饮水和用餐均由系部自行安排。各接待点撤离时应清扫现场，并将桌椅归还至原处。

五、全体校外接待人员、跟车服务成员7日14:00准时到学工处接受迎新工作培训。

附件四：

2015级新生入学报到点工作流程详解

收录取通知书、户口迁移证、体质状况表

核对姓名，查询扣款名单，了解缴费情况

已成功扣款

钱在其它卡中

带足额现金

钱款不足

已生源地贷款

了解家庭情况

至校门口农行自助机上存款

至“绿色通道”

出具保险费票据，发一卡通

绿色通道手续

系部沟通说明

收现金425元

持凭条返回报到点进行报到

开具《宿舍生活用品单》《军训服装单》

安排宿舍，发宿舍钥匙，登记联系电话

告知班级集合时间和地点，嘱咐安全事项

至体艺馆领取生活用品和军训服，至宿舍

开具《宿舍用品单》和《军训服装单》

说明：1.现金项目内容：新农合医疗保险160元，意外伤害保险65元，社会实践费100元(预收)，校园一卡通100元(已存入,免初次工本费)。

2.班主任应按报到程序办理各项手续，并利用报到间隙，及时将现金交财务处缴费处，将《录取通知书》交招就办录检。如遇特殊情况及时与相应部门联系。

3.提前或晚到的新生，由各系指定一名负责人签发《宿舍生活用品单》，宿管科凭系部签单发放用品、安排住宿；无凭条的，宿管科暂收300元押金，发放卧具并安排临时住宿。

附件五：

2015级新生录取人数汇总表

| 系别 | 专业名称 | 录取数 | 男生数 | 女生数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子系 （219人） | 电气自动化技术 | 55 | 47 | 8 |
|  | 电气自动化技术(对口) | 34 | 18 | 16 |
|  | 电子信息工程技术 | 26 | 17 | 9 |
|  | 生产过程自动化技术 | 1 | 0 | 1 |
|  | 应用电子技术(高职注册) | 94 | 75 | 19 |
|  | 应用电子技术(中职注册) | 9 | 7 | 2 |
| 管理系 （452人） | 电子商务(高职注册) | 156 | 79 | 77 |
|  | 电子商务(中职注册) | 3 | 1 | 2 |
|  | 会计 | 112 | 37 | 75 |
|  | 旅游管理 | 36 | 5 | 31 |
|  | 市场营销 | 54 | 25 | 29 |
|  | 文秘 | 18 | 0 | 18 |
|  | 物流管理 | 61 | 18 | 43 |
|  | 物业管理 | 12 | 3 | 9 |
| 化纺系 （173人） | 纺织品检验与贸易 | 17 | 4 | 13 |
|  | 高分子材料应用技术 | 14 | 8 | 6 |
|  | 环境监测与治理技术 | 24 | 8 | 16 |
|  | 环境监测与治理技术(对口) | 40 | 20 | 20 |
|  | 精细化学品生产技术 | 21 | 13 | 8 |
|  | 生物化工工艺(高职注册) | 34 | 27 | 7 |
|  | 现代纺织技术 | 23 | 6 | 17 |
| 机电系 （183人） | 机电一体化技术 | 26 | 26 | 0 |
|  | 机电一体化技术(对口) | 46 | 43 | 3 |
|  | 机械制造与自动化 | 23 | 22 | 1 |
|  | 模具设计与制造 | 24 | 20 | 4 |
|  | 汽车运用技术 | 42 | 39 | 3 |
|  | 数控技术 | 22 | 19 | 3 |
| 计算机系 （297人） | 动漫设计与制作 | 41 | 19 | 22 |
|  | 计算机网络技术 | 52 | 32 | 20 |
|  | 计算机网络技术(注册) | 5 | 4 | 1 |
|  | 计算机应用技术 | 45 | 24 | 21 |
|  | 计算机应用技术(对口) | 90 | 76 | 14 |
|  | 嵌入式技术与应用 | 18 | 9 | 9 |
|  | 软件技术 | 46 | 29 | 17 |
| 外语系 （73人） | 国际贸易实务 | 48 | 6 | 42 |
|  | 商务英语 | 25 | 2 | 23 |
| 艺术系 （168人） | 电脑艺术设计 | 22 | 11 | 11 |
|  | 电脑艺术设计(对口) | 7 | 2 | 5 |
|  | 服装设计(普) | 22 | 3 | 19 |
|  | 服装设计(注册) | 1 | 0 | 1 |
|  | 建筑工程技术 | 51 | 43 | 8 |
|  | 时装设计 | 8 | 5 | 3 |
|  | 视觉传达艺术设计 | 12 | 6 | 6 |
|  | 视觉传达艺术设计(对口) | 8 | 4 | 4 |
|  | 室内设计技术 | 37 | 7 | 30 |
| 全校录取总计 |  | 1565 | 869 | 696 |

附件六：

2015级新生宿舍分配表

| 系别 | 性别 | 楼号 | 宿舍号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子系 | 男生 | 9 | 412.413.414.415.416.417.418.419.420.421 422.512.513.514.515.516.517.518.519.520 521.522.612.613.614.615.616.617.618 | 二单元 每间住6人 |
|  | 女生 | 1 | 316.317.318.319.320.321.323.324.326.327 | 西单元，每间住6人 |
| 管理系 | 男生 | 3 | 205.206.207.208.209.210.301.302.303.304 305.306.307.308.309.310.401.402.403.404 405.406.407.408.409.410.501.502.503.504 505.506.507.508.509.510.601.602.603.604 605.606.607.608.609.610 | 一单元 每间住4人 |
|  | 女生 | 9 | 237.238.239.240.241.242.243.244.334.335 336.337.338.339.340.341.342.343.344.434 435.436.437.438.439.440.441.442.443.444 534.535.536.537.538.539.540.541.542.543 544.634.635.636.637.638.639.640 | 四单元 每间住6人 |
| 化纺系 | 男生 | 9 | 119.121.122.123.124.126.127.223.224.225 226.227.228.229.230 | 三单元，每间住6人 |
|  | 女生 | 1 | 120.124.127.216.217.218.219.220.221.223 224.226.227.228.328 | 西单元，每间住6人 |
| 机电系 | 男生 | 9 | 113.114.115.116.117.118.212.213.214.215 216.217.218.219.220.221.222.312.313.314. 315.316.317.318.319.320.321.322 | 二单元 每间住6人 |
|  | 女生 | 1 | 116.117.119 | 西单元，每间住6人 |
| 计算机系 | 男生 | 9 | 231.232.233.323.324.325.326.327.328.329 330.331.332.333.423.424.425.426.427.428 429.430.431.432.433.523.524.525.526.527 528.529 | 三单元 每间住6人 |
|  | 女生 | 2 | 121.122.123.124.128.129.130.221.222.223 224.227.228.229.230.321.322.323.324.325 327.328.329.330.421.422 | 三单元，每间住4人 尾号为7住6人，为5住3人 |
| 外语系 | 男生 | 9 | 111.112 | 二单元，每间住6人 |
|  | 女生 | 9 | 128.129.130.131.132.133.134.135.234.235 236 | 四单元，每间住6人 |
| 艺术系 | 男生 | 9 | 530.531.532.533.623.624.625.626.627.628 629.630.631.632 | 三单元 每间住6人 |
|  | 女生 | 2 | 423.424.425.427.428.429.430.521.522.523 524.525.527.528.529.530.621.622.623.624 625.627 | 三单元，每间住4人 尾号为7住6人，为5住3人 |

附件七：

2015级迎新暨入学教育阶段主要工作安排表

| 时 间 | 工 作 内 容 | 地 点 | 组织人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月31日 10:30 | 各职能部门迎新工作协调会 | 会议室 | 院办 | 院领导、党政、宣传、教务、学工、团委、招就、财务、后勤、保卫 |
| 9月6日14:00 | 院系两级迎新工作会议（新生班主任、德育条线人员） | 报告厅 | 学工处 | 明确报到工作程序及要求，分发新生报到工作所需资料 |
| 9月7日 | 迎新人员安排，工作布置，室内外卫生清理 | 各系 | 各系 | 15:00全院迎新环境大检查，重点检查各报到点及室内外包干区 |
| 9月8日 | 新生报到工作 | 报到点 | 学工处 | 务求热情、有序、安全；当日报到结束后系领导及班主任赴宿舍看望新生 |
| 9月9日8:00 | 新生到班集中，指定班委，打扫卫生，布置近期工作 | 教室 | 班主任 | 明确作息时间，领取劳动工具，排定卫生值日表并执行(详见备注) |
| 9月9日13:30～14:30 | 到班集中，指定班长室长，军训动员，迎接教官 | 教室 | 班主任 | 学生着军训服装，了解体质情况。分管辅导员14:00到学工处参加教官欢迎会 |
| 9月9日15:00 | 各营各连整队至操场开会 | 教室 | 班主任 教官 | 训练集会仪态，强调集会纪律 |
| 9月9日15:30 | 2015级开学典礼暨军训动员大会 | 大操场 | 学工处 | 系领导、分管辅导员及新生班主任一并参加，提供现场医疗服务 |
| 9月9日 ～19日 | 军事训练 | 各操场 | 人武部 | 班主任每天现场督训，与进行教官沟通，了解学生情况；晚上学生讲师团活动等 |
| 9月9日19:00 | 介绍院系基本情况 | 教室 | 班主任(副) | 主要介绍学院纪律、学习要求、校园环境、生活设施、安全事项等 |
| 9月10日 ～11日 | 新生入学体检 领取教材 | 医务室 教材库 | 医务室 教材科 | 学生提前填写体检表，准时整队前往，胸透后班级汇总上交；教材集中领取 |
| 9月15日 ～16日 | 华西新市村参观学习活动 | 华西村 | 人武部 学工处 | 确定系部带队负责人，强调安全和组织纪律性，教官和班主任共同带队 |
| 9月19日15:00 | 军训阅兵式暨总结表彰大会 | 大操场 | 人武部 | 强调精神风貌和集会纪律 |
| 9月20日19:00 | 正常晚自习 | 教室 | 各系 | 21日(周一)起正式上课 |
| 9月24日19:00 | 组织新生入学教育考试 | 教室 | 学工处 各系 | 提前组织学习《学生手册》，开展专业引导教育；全校统考 |
| 9月25日 | 完成助学金申报工作 | 教室 | 班主任 | 申报程序及材料规范，及时安排义工岗位；建立贫困生档案(Excel) |
| 9月30日之前 | 选举产生全部班团干部 | 教室 | 班主任 | 班团干部名单上报辅导员，召开班干部会议，明确职责要求 |

注：1、各新生班级的卫生值日自9月9日起正常开展，要求每天于7:30前打扫好室内卫生，每周二下午进行室内外卫生大扫除。

2、心理普查、英语考试报名等工作的日程安排，请留意相关部门通知。

附件八：

迎新期间校园临时交通管制安排

1、9月8日，外来的新生私家车辆，可以不经书面登记直接前往指定停车场。

2、外来新生私家车辆行进路线：东大门进，经申达路至六号楼（化纺系教学楼）向北，经五号楼（艺术系教学楼）北侧向西到达学院西足球场；车辆驶离路线：从停车场直接驶上澄星大道，经南侧门离校。本行车路线为单行路线，详见附图。

3、上述行进路线设引导管制点5个，配有保安6名、交通志愿者6名。澄星大道有迎新大巴驶入时，对私家车实施临时禁行。

4、外来新生私家车辆的主停车场为学院西足球场，备用停车场为10号楼西侧篮球场、9号宿舍楼西侧篮球场。停车场安排保安2名、志愿者3名，负责停车指挥。

5、迎新大巴车由南校门进入，沿澄星大道至图书馆门前广场下客，原路出校。

6、图书馆楼门前广场停车点、大礼堂门前广场停车点迎新期间暂停使用。教工车辆停入其他校内停车点，严禁停放在道路两侧。